## Feriados
Data | Tipo
2024-01-01 | Feriado Nacional
2024-02-12 | Ponto Facultativo
2024-02-13 | Ponto Facultativo
2024-02-14 | Ponto Facultativo
2024-03-29 | Feriado Nacional
2024-04-08 | Feriado Estadual
2024-04-21 | Feriado Nacional
2024-05-01 | Feriado Nacional
2024-05-23 | Ponto Facultativo
2024-05-24 | sem expediente (compensação)
2024-05-30 | Ponto Facultativo
2024-05-31 | sem expediente (compensação)
2024-09-07 | Feriado Nacional
2024-09-08 | Feriado Municipal (Vitória)
2024-10-12 | Feriado Nacional
2024-10-28 | Ponto Facultativo
2024-11-02 | Feriado Nacional
2024-11-15 | Feriado Nacional
2024-11-20 | Feriado Nacional
2024-12-24 | Ponto Facultativo
2024-12-25 | Feriado Nacional
2024-12-31 | Ponto Facultativo
2025-01-01 | Feriado Nacional
2025-03-03 | Ponto Facultativo
2025-03-04 | Ponto Facultativo
2025-03-05 | Ponto Facultativo
2025-04-18 | Ponto facultativo
2025-04-21 | Feriado Nacional
2025-04-28 | Feriado estadual
2025-05-01 | Feriado Nacional
2025-05-23 | Ponto Facultativo
2025-05-30 | Ponto Facultativo
2025-06-19 | Ponto Facultativo
2025-06-20 | Ponto Facultativo
2025-09-07 | Feriado Nacional
2025-09-08 | Feriado Municipal (Vitória)
2025-10-12 | Feriado Nacional
2025-10-28 | Ponto Facultativo
2025-11-02 | Feriado Nacional
2025-11-15 | Feriado Nacional
2025-11-20 | Feriado Nacional
2025-12-24 | Ponto Facultativo
2025-12-25 | Feriado Nacional
2025-12-26 | Ponto Facultativo
2025-12-31 | Ponto Facultativo
2026-01-01 | Feriado Nacional
2026-01-02 | Ponto Facultativo
2026-02-16 | Carnaval
2026-02-17 | Carnaval
2026-02-18 | Carnaval
2026-04-03 | Paixão de Cristo
2026-04-13 | Nossa Senhora da Penha (Estadual)
2026-04-21 | Tiradentes
2026-05-01 | Dia do trabalho
2026-05-23 | Colonização do Solo Espírito-santense (Estadual)
2026-06-04 | Corpus Christi
2026-06-05 | Ponto Facultativo
2026-09-07 | Independência
2026-09-08 | Feriado Municipal (Vitória)
2026-10-12 | Nossa Sr.a Aparecida
2026-10-28 | Dia do Servidor
2026-11-02 | Finados
2026-11-15 | Proclamação da República
2026-11-20 | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
2026-12-24 | Ponto Facultativo
2026-12-25 | Natal
2026-12-31 | Ponto Facultativo

## Cronograma - Baixa Complexidade
DADOS DA CONTRATAÇÃO
Objeto
Modalidade
Valor global
Requisitante
Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Processo
Fase atual
|  | Complexidade | BAIXA
|  | Evolução da contratação | 0%
RESUMO
|  |  | Data Inicial Prevista | Data Término Prevista | TM Padrão | TM Previsto | Data Término Atualizado | TM Efetivo | Dias para Conclusão
[5 empty] | 114 | 114 |  | 114 | 114
Etapas | Atividade |  | Responsável | Tempo médio padrão (dias úteis) | Previsto/Pactuado |  |  | Realizado
[5 empty] | Dias | Início | Término | Início | Término | Dias | Atrasado/ adiantado | Executado
Preparatória | 1 | Elaboração do ETP | Demandante | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 2 | Aprovação da solução | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 3 | Elaboração do TR | Demandante | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 4 | Aprovação do TR | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 5 | Pesquisa de preços | Demandante | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 6 | Reserva orçamentária | GPO | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 7 | Análise da instrução processual | Agente | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 8 | Ajustes da instrução procesual | Demandante | 5 | 5 | [6 empty] | Não
Edital | 9 | Elaboração da minuta de edital e de contrato | Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 10 | Autorização | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
Seleção do fornecedor | 11 | Publicação do edital e lançamento nos sistemas | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 12 | Acolhimento de propostas (poderá haver questionamentos e/ou impugnações e, dependendo da matéria, a licitação deverá ser suspensa e/ou republicada) | Sistema | 12 | 12 | [6 empty] | Não
| 13 | Sessão pública | Agente | 1 | 1 | [6 empty] | Não
| 14 | Recebimento, análise da proposta e habilitação / Diligências / Divulgação do resultado da habilitação (se houver desclassificações, esse prazo é aumentado) | Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 15 | Notificação prévia para etapa recursal | Agente | 1 | 1 | [6 empty] | Não
| 16 | Apresentação das razões recursais | Licitante | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 17 | Apresentação das contrarrazões recursais | Licitante | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 18 | Julgamento do recurso (se houver reconsideração, retorna-se à fase de habilitação) | Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 19 | Ratificação do julgamento (em caso de não reconsideração) | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 20 | Instrução para adjudicação e homologação | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 21 | Adjudicação e homologação | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 22 | Divulgação do resultado da licitação | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
Contrato | 23 | Indicação do Gestor e atualização do cronograma físico-financeiro | Demandante | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 24 | Análise da instrução processual | Contratos | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 25 | Autorização de empenho | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 26 | Emissão de empenho | GFS | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 27 | Formalização do contrato (se houver garantia na modalidade seguro-garantia, ao prazo de formalização deverá ser acrescido o prazo previsto no §3º do art. 96) | Contratos | 5 | 5 | [6 empty] | Não
|  |  |  | 114 | 114 |  |  |  |  | 0
Notas:
- Esse cronograma compreende os casos em que a análise da PGE é dispensada
- A coluna E contém uma sugestão de tempo médio padrão, com base na experiência dos analistas da SEGER. Cada órgão poderá estabelecer seu próprio TMP para este nível de complexidade
- A coluna F deverá ser preenchida com o prazo para cada atividade pactuado no caso concreto, que poderá ser diferente do TM padrão.
- A manutenção das colunas E (TM padrão) e F (TM previsto) serve apenas para melhor visualização da relação do processo concreto com a média estabelecida pelo Órgão.
- O cronograma é apenas uma sugestão, a partir das atividades mínimas a serem realizadas. Cada interessado poderá acrescer tantas atividades quanto necessárias, conforme a rotina do seu Órgão.
- Caso haja qualquer dificuldade no manejo das fórmulas e da planilha, sugere-se que o servidor faça contato com a área de TI do seu órgão.
Formulas:
Data Término Atualizado = IF(I18="","",WORKDAY(I18,[TM Efetivo],Feriados!$A2:A1006))
Data Término Atualizado = IF([TM Previsto]="","",WORKDAY([TM Previsto],[TM Padrão],Feriados!$A2:A1006))
Dias = IF([Dias para Conclusão]="","",NETWORKDAYS([TM Efetivo],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)-1)
Atrasado/ adiantado = IF([Dias para Conclusão]="","",IF(NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A10006)>0,NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)-1,NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)+1))

## Cronograma - Média Complexidade
DADOS DA CONTRATAÇÃO
Objeto
Modalidade
Valor global
Requisitante
Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Processo
Fase atual
|  | Complexidade | MÉDIA
|  | Evolução da contratação | 0%
RESUMO
|  |  | Data Inicial Prevista | Data Término Prevista | TM Padrão | TM Previsto | Data Término Atualizado | TM Efetivo | Dias para Conclusão
[5 empty] | 202 | 202 |  | 202 | 202
Etapas | Atividade |  | Responsável | Tempo médio padrão (dias úteis) | Previsto/Pactuado |  |  | Realizado
[5 empty] | Dias | Início | Término | Início | Término | Dias | Atrasado/ adiantado | Executado
Preparatória | 1 | Elaboração do ETP | Demandante | 15 | 15 | [6 empty] | Não
| 2 | Aprovação da solução | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 3 | Elaboração do TR | Demandante | 15 | 15 | [6 empty] | Não
| 4 | Aprovação do TR | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 5 | Pesquisa de preços | Demandante | 15 | 15 | [6 empty] | Não
| 6 | Reserva orçamentária | GPO | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 7 | Análise da instrução processual | Agente | 15 | 15 | [6 empty] | Não
| 8 | Ajustes da instrução procesual | Demandante | 10 | 10 | [6 empty] | Não
Edital e análise jurídica | 9 | Elaboração da minuta de edital e de contrato e manifestação para análise jurídica | Agente | 12 | 12 | [6 empty] | Não
| 10 | Autorização | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 11 | Análise jurídica | PGE | 20 | 20 | [6 empty] | Não
| 12 | Análise das recomendações jurídicas | Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 13 | Ajustes da instrução procesual | Demandante | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 14 | Atualização da minuta de edital e de contrato | Agente | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 15 | Autorização | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
Seleção do fornecedor | 16 | Publicação do edital e lançamento nos sistemas | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 17 | Acolhimento de propostas (poderá haver questionamentos e/ou impugnações e, dependendo da matéria, a licitação deverá ser suspensa e/ou republicada) | Sistema | 12 | 12 | [6 empty] | Não
| 18 | Recebimento, análise da proposta e habilitação / Diligências / Divulgação do resultado da habilitação (se houver desclassificações, esse prazo é aumentado) | Agente | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 19 | Notificação prévia para etapa recursal | Agente | 1 | 1 | [6 empty] | Não
| 20 | Apresentação das razões recursais | Licitante | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 21 | Apresentação das contrarrazões recursais | Licitante | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 22 | Julgamento do recurso (se houver reconsideração, retorna-se à fase de habilitação) | Agente | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 23 | Ratificação do julgamento (em caso de não reconsideração) | Ordenador | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 24 | Instrução para adjudicação e homologação | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 25 | Adjudicação e homologação | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 26 | Divulgação do resultado da licitação | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
Contrato | 27 | Indicação do Gestor e atualização do cronograma físico-financeiro | Demandante | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 28 | Análise da instrução processual | Contratos | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 29 | Autorização de empenho | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 30 | Emissão de empenho | GFS | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 31 | Formalização do contrato (se houver garantia na modalidade seguro-garantia, ao prazo de formalização deverá ser acrescido o prazo previsto no §3º do art. 96) | Contratos | 10 | 10 | [6 empty] | Não
|  |  |  | 202 | 202 |  |  |  |  | 0
Notas:
- A coluna E contém uma sugestão de tempo médio padrão, com base na experiência dos analistas da SEGER. Cada órgão poderá estabelecer seu próprio TMP para este nível de complexidade
- A coluna F deverá ser preenchida com o prazo para cada atividade pactuado no caso concreto, que poderá ser diferente do TM padrão.
- A manutenção das colunas E (TM padrão) e F (TM previsto) serve apenas para melhor visualização da relação do processo concreto com a média estabelecida pelo Órgão.
- O cronograma é apenas uma sugestão, a partir das atividades mínimas a serem realizadas. Cada interessado poderá acrescer tantas atividades quanto necessárias, conforme a rotina do seu Órgão.
- Caso haja qualquer dificuldade no manejo das fórmulas e da planilha, sugere-se que o servidor faça contato com a área de TI do seu órgão.
Formulas:
Data Término Atualizado = IF(I18="","",WORKDAY(I18,[TM Efetivo],Feriados!$A2:A1006))
Data Término Atualizado = IF([TM Previsto]="","",WORKDAY([TM Previsto],[TM Padrão],Feriados!$A2:A1006))
Dias = IF([Dias para Conclusão]="","",NETWORKDAYS([TM Efetivo],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)-1)
Atrasado/ adiantado = IF([Dias para Conclusão]="","",IF(NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)>0,NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)-1,NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)+1))

## Cronograma - Alta Complexidade
DADOS DA CONTRATAÇÃO
Objeto
Modalidade
Valor global
Requisitante
Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Processo
Fase atual
|  | Complexidade | ALTA
|  | Evolução da contratação | 0%
RESUMO
|  |  | Data Inicial Prevista | Data Término Prevista | TM Padrão | TM Previsto | Data Término Atualizado | TM Efetivo | Dias para Conclusão
[5 empty] | 299 | 299 |  | 299 | 299
Etapas | Atividade |  | Responsável | Tempo médio padrão (dias úteis) | Previsto/Pactuado |  |  | Realizado
[5 empty] | Dias | Início | Término | Início | Término | Dias | Atrasado/ adiantado | Executado
Preparatória | 1 | Elaboração do ETP | Demandante | 30 | 30 | [6 empty] | Não
| 2 | Aprovação da solução | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 3 | Elaboração do TR | Demandante | 30 | 30 | [6 empty] | Não
| 4 | Aprovação do TR | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 5 | Pesquisa de preços | Demandante | 20 | 20 | [6 empty] | Não
| 6 | Reserva orçamentária | GPO | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 7 | Análise da instrução processual | Agente | 20 | 20 | [6 empty] | Não
| 8 | Ajustes da instrução procesual | Demandante | 20 | 20 | [6 empty] | Não
Edital e análise jurídica | 9 | Elaboração da minuta de edital e de contrato e manifestação para análise jurídica | Agente | 20 | 20 | [6 empty] | Não
| 10 | Autorização | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 11 | Análise jurídica | PGE | 30 | 30 | [6 empty] | Não
| 12 | Análise das recomendações jurídicas | Agente | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 13 | Ajustes da instrução procesual | Demandante | 20 | 20 | [6 empty] | Não
| 14 | Atualização da minuta de edital e de contrato | Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 15 | Autorização | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
Seleção do fornecedor | 16 | Publicação do edital e lançamento nos sistemas | Agente | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 17 | Acolhimento de propostas (poderá haver questionamentos e/ou impugnações e, dependendo da matéria, a licitação deverá ser suspensa e/ou republicada) | Sistema | 12 | 12 | [6 empty] | Não
| 18 | Sessão pública, recebimento, análise da proposta e habilitação / Diligências / Divulgação do resultado da habilitação (se houver desclassificações, esse prazo é aumentado) | Agente | 15 | 15 | [6 empty] | Não
| 19 | Notificação prévia para etapa recursal | Agente | 1 | 1 | [6 empty] | Não
| 20 | Apresentação das razões recursais | Licitante | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 21 | Apresentação das contrarrazões recursais | Licitante | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 22 | Julgamento do recurso (se houver reconsideração, retorna-se à fase de habilitação) | Agente | 15 | 15 | [6 empty] | Não
| 23 | Ratificação do julgamento (em caso de não reconsideração) | Ordenador | 4 | 4 | [6 empty] | Não
| 24 | Instrução para adjudicação e homologação | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 25 | Adjudicação e homologação | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 26 | Divulgação do resultado da licitação | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
Contrato | 27 | Indicação do Gestor e atualização do cronograma físico-financeiro | Demandante | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 28 | Análise da instrução processual | Contratos | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 29 | Autorização de empenho | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 30 | Emissão de empenho | GFS | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 31 | Formalização do contrato (se houver garantia na modalidade seguro-garantia, ao prazo de formalização deverá ser acrescido o prazo previsto no §3º do art. 96) | Contratos | 10 | 10 | [6 empty] | Não
|  |  |  | 299 | 299 |  |  |  |  | 0
Notas:
- A coluna E contém uma sugestão de tempo médio padrão, com base na experiência dos analistas da SEGER. Cada órgão poderá estabelecer seu próprio TMP para este nível de complexidade
- A coluna F deverá ser preenchida com o prazo para cada atividade pactuado no caso concreto, que poderá ser diferente do TM padrão.
- A manutenção das colunas E (TM padrão) e F (TM previsto) serve apenas para melhor visualização da relação do processo concreto com a média estabelecida pelo Órgão.
- O cronograma é apenas uma sugestão, a partir das atividades mínimas a serem realizadas. Cada interessado poderá acrescer tantas atividades quanto necessárias, conforme a rotina do seu Órgão.
- Caso haja qualquer dificuldade no manejo das fórmulas e da planilha, sugere-se que o servidor faça contato com a área de TI do seu órgão.
Formulas:
Data Término Atualizado = IF(I18="","",WORKDAY(I18,[TM Efetivo],Feriados!$A2:A1006))
Data Término Atualizado = IF([TM Previsto]="","",WORKDAY([TM Previsto],[TM Padrão],Feriados!$A2:A1006))
Dias = IF([Dias para Conclusão]="","",NETWORKDAYS([TM Efetivo],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)-1)
Atrasado/ adiantado = IF([Dias para Conclusão]="","",IF(NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A10006)>0,NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)-1,NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)+1))

## Cronograma - SRP
DADOS DA CONTRATAÇÃO
Objeto
Modalidade
Valor global
Requisitante
Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Processo
Fase atual
|  | Complexidade | ALTA
|  | Evolução da contratação | 0%
RESUMO
|  |  | Data Inicial Prevista | Data Término Prevista | TM Padrão | TM Previsto | Data Término Atualizado | TM Efetivo | Dias para Conclusão
[5 empty] | 305 | 305 |  | 305 | 305
Etapas | Atividade |  | Responsável | Tempo médio padrão (dias úteis) | Previsto/Pactuado |  |  | Realizado
[5 empty] | Dias | Início | Término | Início | Término | Dias | Atrasado/ adiantado | Executado
Preparatória | 1 | Elaboração do ETP | Demandante | 30 | 30 | [6 empty] | Não
| 2 | Aprovação da solução | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 3 | Elaboração do TR | Demandante | 30 | 30 | [6 empty] | Não
| 4 | Aprovação do TR | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 5 | Pesquisa de quantitativo/IRP | Demandante | 15 | 15 | [6 empty] | Não
| 6 | Pesquisa de preços | Demandante | 20 | 20 | [6 empty] | Não
| 7 | Análise da instrução processual | Agente | 20 | 20 | [6 empty] | Não
| 8 | Ajustes da instrução procesual | Demandante | 20 | 20 | [6 empty] | Não
Edital e análise jurídica | 9 | Elaboração da minuta de edital, de ARP e de contrato e manifestação para análise jurídica | Agente | 20 | 20 | [6 empty] | Não
| 10 | Autorização | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 11 | Análise jurídica | PGE | 30 | 30 | [6 empty] | Não
| 12 | Análise das recomendações jurídicas | Agente | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 13 | Ajustes da instrução procesual | Demandante | 20 | 20 | [6 empty] | Não
| 14 | Atualização da minuta de edital e de contrato | Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 15 | Autorização | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
Seleção do fornecedor | 16 | Publicação do edital e lançamento nos sistemas | Agente | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 17 | Acolhimento de propostas (poderá haver questionamentos e/ou impugnações e, dependendo da matéria, a licitação deverá ser suspensa e/ou republicada) | Sistema | 12 | 12 | [6 empty] | Não
| 18 | Sessão pública, recebimento, análise da proposta e habilitação / Diligências / Divulgação do resultado da habilitação (se houver desclassificações, esse prazo é aumentado) | Agente | 15 | 15 | [6 empty] | Não
| 19 | Notificação prévia para etapa recursal | Agente | 1 | 1 | [6 empty] | Não
| 20 | Apresentação das razões recursais | Licitante | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 21 | Apresentação das contrarrazões recursais | Licitante | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 22 | Julgamento do recurso (se houver reconsideração, retorna-se à fase de habilitação) | Agente | 15 | 15 | [6 empty] | Não
| 23 | Ratificação do julgamento (em caso de não reconsideração) | Ordenador | 4 | 4 | [6 empty] | Não
| 24 | Instrução para adjudicação e homologação | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 25 | Adjudicação e homologação | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 26 | Divulgação do resultado da licitação | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
ARP | 27 | Análise da instrução processual | Contratos | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 28 | Formalização da Ata de Registro de Preços | Contratos | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 29 | Publicação da ARP | Contratos | 5 | 5 | [6 empty] | Não
|  |  |  | 305 | 305 |  |  |  |  | 0
Notas:
- A coluna E contém uma sugestão de tempo médio padrão, com base na experiência dos analistas da SEGER. Cada órgão poderá estabelecer seu próprio TMP para este nível de complexidade
- A coluna F deverá ser preenchida com o prazo para cada atividade pactuado no caso concreto, que poderá ser diferente do TM padrão.
- A manutenção das colunas E (TM padrão) e F (TM previsto) serve apenas para melhor visualização da relação do processo concreto com a média estabelecida pelo Órgão.
- O cronograma é apenas uma sugestão, a partir das atividades mínimas a serem realizadas. Cada interessado poderá acrescer tantas atividades quanto necessárias, conforme a rotina do seu Órgão.
- Caso haja qualquer dificuldade no manejo das fórmulas e da planilha, sugere-se que o servidor faça contato com a área de TI do seu órgão.
Formulas:
Data Término Atualizado = IF(I18="","",WORKDAY(I18,[TM Efetivo],Feriados!$A2:A1006))
Data Término Atualizado = IF([TM Previsto]="","",WORKDAY([TM Previsto],[TM Padrão],Feriados!$A2:A1006))
Dias = IF([Dias para Conclusão]="","",NETWORKDAYS([TM Efetivo],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)-1)
Atrasado/ adiantado = IF([Dias para Conclusão]="","",IF(NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A10006)>0,NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)-1,NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)+1))

## Cronograma - Dispens eletrônica
DADOS DA CONTRATAÇÃO
Objeto
|  | Modalidade | Dispensa Eletrônica
Valor global
Requisitante
Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Processo
Fase atual
|  | Complexidade | BAIXA
|  | Evolução da contratação | 0%
RESUMO
|  |  | Data Inicial Prevista | Data Término Prevista | TM Padrão | TM Previsto | Data Término Atualizado | TM Efetivo | Dias para Conclusão
[5 empty] | 57 | 57 |  | 57 | 57
Etapas | Atividade |  | Responsável | Tempo médio padrão (dias úteis) | Previsto/Pactuado |  |  | Realizado
[5 empty] | Dias | Início | Término | Início | Término | Dias | Atrasado/ adiantado | Executado
Preparatória | 1 | Elaboração do TR | Demandante | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 2 | Aprovação do TR | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 3 | Pesquisa de preços | Demandante | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 4 | Reserva orçamentária | GPO | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 5 | Análise da instrução processual | Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 6 | Ajustes da instrução procesual | Demandante | 2 | 2 | [6 empty] | Não
Minutas e análise do controle interno | 7 | Elaboração da minuta de contrato | Agente | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 8 | Autorização | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
Seleção do fornecedor | 9 | Publicação da Dispensa Eletrônica no SIADES | Agente | 1 | 1 | [6 empty] | Não
| 10 | Acolhimento de propostas | Sistema | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 11 | Recebimento, análise da proposta e habilitação / Diligências / Divulgação do resultado da habilitação (se houver desclassificações, esse prazo é aumentado) | Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 12 | Instrução para adjudicação e homologação | Agente | 1 | 1 | [6 empty] | Não
| 13 | Adjudicação e homologação | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 14 | Divulgação do resultado da Dispensa Eletrônica | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
Contrato | 15 | Indicação do Gestor e atualização do cronograma físico-financeiro | Demandante | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 16 | Análise da instrução processual | Contratos | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 17 | Autorização de empenho | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 18 | Emissão de empenho | GFS | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 19 | Formalização do contrato (se houver garantia na modalidade seguro-garantia, ao prazo de formalização deverá ser acrescido o prazo previsto no §3º do art. 96) | Contratos | 5 | 5 | [6 empty] | Não
|  |  |  | 57 | 57 |  |  |  |  | 0
Notas:
- O cronograma foi elaborado considerando sua possibilidade de aplicação em qualquer caso, nos termos do §1º do art. 91 do Decreto 5352-R/2023.
- Esse cronograma compreende os casos em que a análise da PGE é dispensada.
- A coluna E contém uma sugestão de tempo médio padrão, com base na experiência dos analistas da SEGER. Cada órgão poderá estabelecer seu próprio TMP conforme o nível de complexidade.
- A coluna F deverá ser preenchida com o prazo para cada atividade pactuado no caso concreto, que poderá ser diferente do TM padrão.
- A manutenção das colunas E (TM padrão) e F (TM previsto) serve apenas para melhor visualização da relação do processo concreto com a média estabelecida pelo Órgão.
- O cronograma é apenas uma sugestão, a partir das atividades mínimas a serem realizadas. Cada interessado poderá acrescer tantas atividades quanto necessárias, conforme a rotina do seu Órgão.
- Caso haja qualquer dificuldade no manejo das fórmulas e da planilha, sugere-se que o servidor faça contato com a área de TI do seu órgão.
Formulas:
Data Término Atualizado = IF(I18="","",WORKDAY(I18,[TM Efetivo],Feriados!$A2:A1006))
Data Término Atualizado = IF([TM Previsto]="","",WORKDAY([TM Previsto],[TM Padrão],Feriados!$A2:A1006))
Dias = IF([Dias para Conclusão]="","",NETWORKDAYS([TM Efetivo],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)-1)
Atrasado/ adiantado = IF([Dias para Conclusão]="","",IF(NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A10006)>0,NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)-1,NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)+1))

## Cronograma - Contratação Direta
DADOS DA CONTRATAÇÃO
Objeto
Modalidade
Valor global
Requisitante
Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Processo
Fase atual
|  | Complexidade | MÉDIA
|  | Evolução da contratação | 0%
RESUMO
|  |  | Data Inicial Prevista | Data Término Prevista | TM Padrão | TM Previsto | Data Término Atualizado | TM Efetivo | Dias para Conclusão
[5 empty] | 163 | 163 |  | 163 | 163
Etapas | Atividade |  | Responsável | Tempo médio padrão (dias úteis) | Previsto/Pactuado |  |  | Realizado
[5 empty] | Dias | Início | Término | Início | Término | Dias | Atrasado/ adiantado | Executado
Preparatória | 1 | Elaboração do ETP | Demandante | 15 | 15 | [6 empty] | Não
| 2 | Aprovação da solução | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 3 | Elaboração do TR | Demandante | 15 | 15 | [6 empty] | Não
| 4 | Aprovação do TR | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 5 | Justificativa de preços | Demandante | 15 | 15 | [6 empty] | Não
| 6 | Reserva orçamentária | GPO | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 7 | Análise da instrução processual | Agente | 15 | 15 | [6 empty] | Não
| 8 | Ajustes da instrução procesual | Demandante | 10 | 10 | [6 empty] | Não
Edital e análise jurídica | 9 | Elaboração da minuta de contrato | Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 10 | Envio da proposta e habilitação | Fornecedor | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 11 | Análise da proposta e habilitação | Agente | 10 | 10
| 12 | Manifestação para análise jurídica | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 13 | Autorização | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 14 | Análise jurídica | PGE | 20 | 20 | [6 empty] | Não
| 15 | Análise das recomendações jurídicas | Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 16 | Ajustes da instrução procesual | Demandante | 10 | 10 | [6 empty] | Não
| 17 | Atualização da minuta de contrato | Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 18 | Autorização | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 19 | Inclusão do resultado no SIADES e divulgação no PNCP | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
Contrato | 20 | Indicação do Gestor e atualização do cronograma físico-financeiro | Demandante | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 21 | Análise da instrução processual | Contratos | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 22 | Autorização de empenho | Ordenador | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 23 | Emissão de empenho | GFS | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 24 | Formalização do contrato (se houver garantia na modalidade seguro-garantia, ao prazo de formalização deverá ser acrescido o prazo previsto no §3º do art. 96) | Contratos | 10 | 10 | [6 empty] | Não
|  |  |  | 163 | 163 |  |  |  |  | 0
Notas:
- A coluna E contém uma sugestão de tempo médio padrão, com base na experiência dos analistas da SEGER. Cada órgão poderá estabelecer seu próprio TMP para este nível de complexidade
- A coluna F deverá ser preenchida com o prazo para cada atividade pactuado no caso concreto, que poderá ser diferente do TM padrão.
- A manutenção das colunas E (TM padrão) e F (TM previsto) serve apenas para melhor visualização da relação do processo concreto com a média estabelecida pelo Órgão.
- O cronograma é apenas uma sugestão, a partir das atividades mínimas a serem realizadas. Cada interessado poderá acrescer tantas atividades quanto necessárias, conforme a rotina do seu Órgão.
- Caso haja qualquer dificuldade no manejo das fórmulas e da planilha, sugere-se que o servidor faça contato com a área de TI do seu órgão.
Formulas:
Data Término Atualizado = IF(I18="","",WORKDAY(I18,[TM Efetivo],Feriados!$A2:A1006))
Data Término Atualizado = IF([TM Previsto]="","",WORKDAY([TM Previsto],[TM Padrão],Feriados!$A2:A1006))
Dias = IF([Dias para Conclusão]="","",NETWORKDAYS([TM Efetivo],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)-1)
Atrasado/ adiantado = IF([Dias para Conclusão]="","",IF(NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)>0,NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)-1,NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)+1))

## Cronograma - Contrata+ Brasil
DADOS DA CONTRATAÇÃO
Objeto
|  | Modalidade | Credenciamento - Contrata+ Brasil
Valor global
Requisitante
Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Processo
Fase atual
|  | Complexidade | BAIXA
|  | Evolução da contratação | 0%
RESUMO
|  |  | Data Inicial Prevista | Data Término Prevista | TM Padrão | TM Previsto | Data Término Atualizado | TM Efetivo | Dias para Conclusão
[5 empty] | 43 | 43 |  | 43 | 43
Etapas | Atividade |  | Responsável | Tempo médio padrão (dias úteis) | Previsto/Pactuado |  |  | Realizado
[5 empty] | Dias | Início | Término | Início | Término | Dias | Atrasado/ adiantado | Executado
Preparatória | 1 | Elaboração do DFD | Demandante | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 2 | Pesquisa de preços | Demandante | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 3 | Reserva orçamentária | GPO | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 4 | Análise da instrução processual | Agente | 5 | 5 | [6 empty] | Não
| 5 | Ajustes da instrução procesual | Demandante | 2 | 2 | [6 empty] | Não
Minutas e análise do controle interno | 6 | Elaboração da minuta de contrato e registro da oportunidade na plataforma | Agente | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 7 | Aprovação no SIADES e publicação na plataforma | Ordenador | 1 | 1 | [6 empty] | Não
Seleção do fornecedor | 8 | Acolhimento de propostas / Acompanhamento e análise de questionamentos | Agente | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 9 | Recebimento, análise da proposta e habilitação / Diligências / Divulgação do resultado da habilitação (se houver desclassificações, esse prazo é aumentado) | Agente | 3 | 3 | [6 empty] | Não
| 10 | Aprovação (na plataforma e no SIADES) | Ordenador | 1 | 1 | [6 empty] | Não
| 11 | Registro no SIADES do resultado da contratação | Agente | 1 | 1 | [6 empty] | Não
Contrato | 12 | Indicação do Gestor e atualização do cronograma físico-financeiro | Demandante | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 13 | Análise da instrução processual | Contratos | 5 | 5
| 14 | Autorização de empenho | Ordenador | 1 | 1 | [6 empty] | Não
| 15 | Emissão de empenho | GFS | 2 | 2 | [6 empty] | Não
| 16 | Formalização do contrato | Contratos | 5 | 5 | [6 empty] | Não
|  |  |  | 43 | 43 |  |  |  |  | 0
Notas:
- O prazo de acolhimento de propostas sugerido segue o disposto no inc. IV do art. 93 do Decreto 5352-R/2023. Esse prazo poderá ser alterado, conforme o caso concreto, mediante justificativa.
- A coluna E contém uma sugestão de tempo médio padrão, com base na experiência dos analistas da SEGER. Cada órgão poderá estabelecer seu próprio TMP conforme o nível de complexidade.
- A coluna F deverá ser preenchida com o prazo para cada atividade pactuado no caso concreto, que poderá ser diferente do TM padrão.
- A manutenção das colunas E (TM padrão) e F (TM previsto) serve apenas para melhor visualização da relação do processo concreto com a média estabelecida pelo Órgão.
- O cronograma é apenas uma sugestão, a partir das atividades mínimas a serem realizadas. Cada interessado poderá acrescer tantas atividades quanto necessárias, conforme a rotina do seu Órgão.
- Caso haja qualquer dificuldade no manejo das fórmulas e da planilha, sugere-se que o servidor faça contato com a área de TI do seu órgão.
Formulas:
Data Término Atualizado = IF(I18="","",WORKDAY(I18,[TM Efetivo],Feriados!$A2:A1006))
Data Término Atualizado = IF([TM Previsto]="","",WORKDAY([TM Previsto],[TM Padrão],Feriados!$A2:A1006))
Dias = IF([Dias para Conclusão]="","",NETWORKDAYS([TM Efetivo],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)-1)
Atrasado/ adiantado = IF([Dias para Conclusão]="","",IF(NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A10006)>0,NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)-1,NETWORKDAYS([Data Término Atualizado],[Dias para Conclusão],Feriados!$A2:A1006)+1))